## Complétude
Référentiel projet
Fichier d’initialisation · à remplir par le PMO pendant la préparation du projet
1 | Remplissez les groupes dans l’ordre (Organisation, Structure, Gouvernance, Pilotage), puis les onglets dans l’ordre des étapes.
2 | Choisissez les valeurs dans les listes ▾ : elles se nourrissent des onglets précédents et relient les onglets entre eux.
3 | Une cellule orangée est un champ obligatoire manquant ; la colonne Contrôle signale les incohérences.
OBLIGATOIRE compte dans la complétude FACULTATIF ne compte pas CALCULÉ rempli par le fichier, fond gris ▾ liste reliée à un autre onglet
| Champ obligatoire manquant | ⚠ incohérence bloquante ◔ avertissement
Étape | Onglet | Contenu | Dépend de | Lignes | Obligatoires remplis | Progression | % | Statut
ORGANISATION
01 | Équipes | Sociétés et entités du projet | —
02 | Rôles projet | Rôles métier | —
03 | Personnes | Annuaire du projet | Équipes
04 | Affectations | Qui tient quel rôle, et quand | Personnes, Rôles
STRUCTURE
05 | Projet | Identité du client et du projet | Équipes, Personnes | —
06 | Lots | Vagues de déploiement | Personnes
07 | Phases | Grandes étapes de la méthode | Lots
08 | Sous-phases | Découpage des phases | Phases
09 | Chantiers | Domaines de travail | Personnes, Lots
GOUVERNANCE
10 | Instances de pilotage | Comités du projet | —
11 | Membres des instances | Composition des comités | Instances, Personnes
PILOTAGE
12 | Jalons | Dates clés | Phases, Sous-phases, Chantiers, Lots, Personnes
13 | Livrables | Productions attendues | Sous-phases, Chantiers, Personnes
Complétude d’un onglet = champs obligatoires remplis ÷ champs obligatoires attendus. Les champs facultatifs ne comptent pas.
Une ligne est attendue dès qu’une de ses cellules est saisie : chacun de ses champs obligatoires est alors dû. Un onglet vide attend au moins une ligne.
Complétude globale = total des champs obligatoires remplis ÷ total des champs obligatoires attendus, tous onglets confondus.

## Glossaire
Glossaire
Les termes du référentiel, illustrés avec le projet RISE.
Terme | Définition | Exemple | Onglet
Organisation
Équipe | Société ou entité qui travaille sur le projet. Chaque personne est rattachée à une équipe ; c’est elle qui indique pour quelle société la personne intervient. | AMC Corp (client), Onepoint (AMOA), Codilog (intégrateur) | 01 Équipes
Rôle projet | Responsabilité métier tenue sur le projet. Distinct de la permission. | Responsable chantier, Sponsor exécutif | 02 Rôles
Permission | Ce qu’une personne peut faire dans l’application. | PMO : gère le référentiel · Lecteur : consulte | 03 Personnes
Affectation | Lien daté entre une personne et un rôle. Plusieurs affectations simultanées sont possibles ; une fin vide signifie « en cours ». | Karim Benali · Référent données · 01/09/2025 → en cours | 04 Affectations
Structure
Référentiel | Données de base du projet, saisies à l’initialisation et gérées par le PMO. Tout le reste de l’application s’appuie dessus. | Lots, phases, chantiers, personnes, instances… | Complétude
Lot | Vague de déploiement : un périmètre (sociétés, sites) et une période. | Lot 1 · AMC Corp, Brand X et stores · 01/03/2024 → 30/06/2027 | 06 Lots
Phase | Grande étape de la méthode projet, numérotée dans l’ordre. | 5 · Deploy · 01/02/2026 → 30/06/2027 | 07 Phases
Sous-phase | Découpage d’une phase. Son numéro commence par celui de la phase. | 5.3 · Répétition générale (phase 5) | 08 Sous-phases
Chantier | Domaine de travail qui traverse les phases, avec un responsable. | C5 · Migration des données · Karim Benali | 09 Chantiers
Gouvernance
Instance de pilotage | Comité récurrent du projet, avec sa fréquence et ses membres. | Comité de pilotage · mensuel · 6 membres | 10 Instances
Nom court | Libellé abrégé de l’instance, utilisé dans le calendrier des comités et les infobulles. | COPIL, COPROJ | 10 Instances
Membre | Personne qui siège dans une instance. Les membres sont les participants par défaut des séances. | Philippe Aubert · Président du COPIL | 11 Membres
Pilotage
Jalon | Date clé du projet, rattachée obligatoirement à une phase. Le code est attribué automatiquement. | J08 · Go-Live Lot 1 · 01/04/2027 | 12 Jalons
Date prévue | Date à laquelle le jalon est attendu aujourd’hui. | 01/04/2027 | 12 Jalons
Date de référence | Date figée lors de la validation du planning (baseline). L’écart se mesure par rapport à elle. Vide = date prévue. | Référence v5 : 01/04/2027 | 12 Jalons
Livrable | Production attendue, rattachée à une sous-phase, avec un responsable et une échéance. | Plan de bascule détaillé · 5.3 | 13 Livrables
Conventions du fichier
Clé | Colonne calculée qui identifie une ligne. C’est la valeur proposée dans les listes des autres onglets. | « 5 · Deploy » pour la phase 5 | 07 Phases
Liste ▾ | Menu déroulant alimenté par un autre onglet ou par une liste fixe. Seules ses valeurs sont acceptées. | La colonne Phase des jalons propose les clés de l’onglet Phases | 12 Jalons
Contrôle | Colonne calculée qui vérifie la ligne : ✓ correct, ⚠ incohérence à corriger, ◔ avertissement. | ⚠ Sous-phase hors phase | 12 Jalons
Complétude | Champs obligatoires remplis ÷ champs obligatoires attendus. Une ligne est attendue dès qu’une de ses cellules est saisie ; un onglet vide attend au moins une ligne. | Personnes : 10 lignes × 4 obligatoires = 40 attendus, 37 remplis → 93 % | Complétude

## 01 Équipes
Équipes
Sociétés ou entités qui travaillent sur le projet : client, cabinet AMOA, intégrateur, éditeur… |  |  | ↩ Complétude
ORGANISATION Étape 01 Dépend de : —
Exemple : AMC Corp · Onepoint · Codilog
OBLIGATOIRE | FACULTATIF | CALCULÉ | CONTRÔLE
Nom | Description | Personnes | Contrôle

## 02 Rôles
Rôles projet
Rôles métier tenus sur le projet. Un rôle n’est pas une permission dans l’application. |  | ↩ Complétude
ORGANISATION Étape 02 Dépend de : —
Exemple : Responsable chantier · pilote un chantier, son planning et ses anomalies
OBLIGATOIRE | FACULTATIF | CALCULÉ
Libellé | Description | Affectations actives

## 03 Personnes
Personnes
Toutes les personnes du projet, rattachées à leur équipe. Le nom complet sert de référence dans les autres onglets. | [5 empty] | ↩ Complétude
ORGANISATION Étape 03 Dépend de : Équipes
Exemple : Karim Benali · karim.benali@amc.com · AMC Corp · Responsable IT ERP · Contributeur
OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF ▾ | CONTRÔLE
Nom complet | Email | Équipe | Fonction | Permission | Actif | Contrôle

## 04 Affectations
Affectations
Qui tient quel rôle, et depuis quand. Plusieurs rôles simultanés possibles ; l’historique est conservé. | [5 empty] | ↩ Complétude
ORGANISATION Étape 04 Dépend de : Personnes, Rôles
Exemple : Karim Benali · Responsable migration · 01/09/2025 → fin vide = en cours
OBLIGATOIRE ▾ | OBLIGATOIRE ▾ | CALCULÉ | OBLIGATOIRE | FACULTATIF | CALCULÉ | CONTRÔLE
Personne | Rôle | Équipe | Début | Fin | Active | Contrôle
Formulas:
CALCULÉ = IF([OBLIGATOIRE ▾]="","",IF(OR([FACULTATIF]="",[FACULTATIF]>=TODAY()),"Oui","Non"))

## 05 Projet
Projet
Identité du client et du projet. Une seule valeur par champ. |  | ↩ Complétude
STRUCTURE Étape 05 Dépend de : Équipes, Personnes
Exemple : AMC Corp · RISE · Implémentation Brand X + CRM · Europe/Paris
Client
Nom du client | OBLIGATOIRE
Secteur d’activité | FACULTATIF
Pays | OBLIGATOIRE
Projet
Code projet | OBLIGATOIRE | Court et unique, ex. RISE
Nom du projet | OBLIGATOIRE
Objectifs | FACULTATIF | Deux ou trois phrases
Éditeur de la solution | FACULTATIF ▾ | Choisi parmi les équipes
Intégrateur | FACULTATIF ▾ | Choisi parmi les équipes
Date de démarrage | OBLIGATOIRE
Date de fin cible | OBLIGATOIRE
Fuseau horaire | OBLIGATOIRE ▾
Statut | FACULTATIF ▾
Directeur de programme | OBLIGATOIRE ▾
Sponsor | FACULTATIF ▾

## 06 Lots
Lots
Vagues de déploiement du projet. Chaque lot a un périmètre et une période. | [6 empty] | ↩ Complétude
STRUCTURE Étape 06 Dépend de : Personnes
Exemple : Lot 1 · AMC Corp, Brand X et stores · 01/03/2024 → 30/06/2027
CALCULÉ | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF ▾ | CONTRÔLE
Clé | N° | Périmètre | Début | Fin | Statut | Responsable | Contrôle

## 07 Phases
Phases
Grandes étapes de la méthode (Discover, Prepare, Explore…), numérotées dans l’ordre. | [7 empty] | ↩ Complétude
STRUCTURE Étape 07 Dépend de : Lots
Exemple : 5 · Deploy · Lot 1 · 01/02/2026 → 30/06/2027 · En cours
CALCULÉ | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE ▾ | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF | CONTRÔLE
Clé | N° | Nom | Lot | Début | Fin | Statut | Description | Contrôle

## 08 Sous-phases
Sous-phases
Découpage de chaque phase. Le numéro reprend celui de la phase : 5.1, 5.2… | [7 empty] | ↩ Complétude
STRUCTURE Étape 08 Dépend de : Phases
Exemple : phase 5 · Deploy → 5.3 · Répétition générale · 01/09/2026 → 31/03/2027
CALCULÉ | OBLIGATOIRE ▾ | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | FACULTATIF | FACULTATIF | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF | CONTRÔLE
Clé | Phase | N° | Nom | Début | Fin | Statut | Description | Contrôle

## 09 Chantiers
Chantiers
Domaines de travail transverses aux phases (Finance, Migration…). Un responsable par chantier. |  |  |  |  | ↩ Complétude
STRUCTURE Étape 09 Dépend de : Personnes, Lots
Exemple : C5 · Migration des données · Karim Benali · Lot 1 · Actif
CALCULÉ | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF
Code | Nom | Responsable | Lot | Statut | Description

## 10 Instances
Instances de pilotage
Comités du projet. Le nom court et la couleur servent au calendrier des comités. | [6 empty] | ↩ Complétude
GOUVERNANCE Étape 10 Dépend de : —
Exemple : Comité de pilotage · COPIL · Marine · Mensuelle · Stratégique
OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE ▾ | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF | CALCULÉ | CONTRÔLE
Nom | Nom court | Couleur | Fréquence | Niveau | Rôle de l’instance | Membres | Contrôle

## 11 Membres
Membres des instances
Une ligne par personne et par instance. Par défaut, les participants d’une séance sont les membres de l’instance. |  |  | ↩ Complétude
GOUVERNANCE Étape 11 Dépend de : Instances, Personnes
Exemple : Comité de pilotage · Philippe Aubert · Président
OBLIGATOIRE ▾ | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF ▾ | CONTRÔLE
Instance | Personne | Rôle dans l’instance | Contrôle

## 12 Jalons
Jalons
Dates clés du projet. Phase obligatoire ; sous-phase et chantier facultatifs. Date de référence vide = date prévue. | [8 empty] | ↩ Complétude
PILOTAGE Étape 12 Dépend de : Phases, Sous-phases, Chantiers, Lots, Personnes
Exemple : J08 · Go-Live Lot 1 · 5 · Deploy · 5.4 · Cutover / Go-live · Pilotage et transverse · 01/04/2027
CALCULÉ | OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF ▾ | FACULTATIF ▾ | OBLIGATOIRE | FACULTATIF | CONTRÔLE
Code | Libellé | Phase | Sous-phase | Chantier | Lot | Responsable | Date prévue | Date de référence | Contrôle

## 13 Livrables
Livrables
Productions attendues, rattachées à une sous-phase. Le chantier est facultatif. | [5 empty] | ↩ Complétude
PILOTAGE Étape 13 Dépend de : Sous-phases, Chantiers, Personnes
Exemple : Plan de bascule détaillé · 5.3 · Répétition générale · Antoine Mercier · échéance 12/03/2027
OBLIGATOIRE | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF ▾ | OBLIGATOIRE ▾ | FACULTATIF | OBLIGATOIRE | CONTRÔLE
Nom | Sous-phase | Chantier | Responsable | Début | Échéance | Contrôle

## Listes (hidden)
L_StatutLot | L_StatutPhase | L_StatutChantier | L_Permission | L_OuiNon | L_Frequence | L_Niveau | L_Couleur | L_RoleInstance | L_StatutProjet | L_Fuseau
Prévu | Prévue | Actif | Admin | Oui | Quotidienne | Stratégique | Marine | Président | Préparation | Europe/Paris
En cours | En cours | Clos | PMO | Non | Hebdomadaire | Pilotage | Sarcelle | Membre | Actif | Europe/London
Terminé | Terminée |  | Chef de projet |  | Bimensuelle | Opérationnel | Bleu | Secrétaire | Clos | America/New_York
|  |  | Contributeur |  | Mensuelle | Hors cycle | Ambre | Invité |  | Asia/Singapore
|  |  | Lecteur |  | Trimestrielle |  | Rouge |  |  | UTC
[5 empty] | Semestrielle |  | Violet
[5 empty] | À la demande |  | Olive
Gris